## Отчет НОК 4 кв
Утверждаю
Главный врач ГАУЗ СО ВФД № 2
________________ Е.Ф. Карнаух
Отчет по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг за 4 квартал 2023 года ГАУЗ СО "врачебно-физкультурный диспансер № 2"
Недостатки, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Сведения о ходе реализации мероприятия фактический срок реализации
1. Открытость и доступность информации об организации медико-социальной экспертизы
Отсутствия Правил внутреннего распорядка для потребителей и услуг | Размещение информации на официальном сайте и на информационных стендах в помещениях медицинской организации | Март 2023г | Заведующая отделением спортивной медицины Кузнецова Е.В |  | Март 23г.
Системный администратор Шабалин А.М
Отсутствие информации о показателях доступности медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год | Размещение информации на официальном сайте медицинской организации | Март 2023г | Заведующая отделением спортивной медицины Кузнецова Е.В |  | Март 23г.
Системный администратор Шабалин А.М
Отсутствие на сайте перечня лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнь Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей , рассеяным склерозом, а также лиц после трансплантации органов и (или) тканей | Размещение информации на официальном сайте медицинской организации | Февраль 2023г | Главная медицинская сестра Алексеева Н.А |  | Февраль 2023г
Системный администратор Шабалин А.М
Отсутствие на сайте информации о сроках и парядках проводимой диспансеризации населения в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь и имеющей прикрепленное население | Медицинская организация диспансеризацию не проводит, график прохождения углубленных медицинских осмотров спортсменов размещен на сайте
2. Комфортность условий предоставления услуг
Отсутствие на сайте медицинской организации раздела " Часто Задаваемые вопросы" | Размещение информации на официальном сайте медицинской организации | Март 2023г | Системный администратор Шабалин А.М |  | Март 23г.
3. Доступность услуг для инвалидов
Отсутсвие адаптированных лифтов в медицинской организации | Установка лифта невозможна по техническим характеристикам здания
Остутсвие поручней и расширенных дверных проемов в медицинской организации | Проект в разработку | Декабрь 2024г | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Козловских О.Л. Начальник хоз.отдела Остроумова М.И |  | В течение 2023 года проведено 2 аукциона, по результатам которых ни подано ни одной заявки. Договор с единственным поставщиком также заключить не представилось возможным, ввиду отсутствия исполнителя. Данная работа будет продолжена в 2024 году.
Отсутствие сменных кресел-колясок в медицинской организации |  | Приобрести до декабря 2024г | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Козловских О.Л |  | приобретено в марте 2023г.
Начальник хоз.отдела Остроумова М.И
Отсутствия дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковойи зрительной информации | Установка оборудованияв медицинской организации | Декабрь 2023г | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Козловских О.Л Начальник хоз.отдела Остроумова М.И |  | установлено в июле 2023г.
Отсутствия дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнеными рельефноточечным шрифтом Брайля | Установка оборудованияв медицинской организации | Декабрь 2023г | Заместитель главного врача по экономическим вопросам Козловских О.Л |  | установлено в июле 2023г.
Начальник хоз.отдела Остроумова М.И
Отсутствия возможности предоставить инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика |  | Декабрь 2023г | Специалист пот кадрам Федорова О.А |  | июль 2023г. преобретено оборудование (индукционная панель Induction Порт)
Отсутствия наличие альтернативной версии официального сайта медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети " Интернет" для инвалидов по зрению | Разработка альтернативной версии | Декабрь 2023г | Системный администратор Шабалин А.М |  | в работе
4. Дображелательность, вежливость работников организации
Замечаний нет
5. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Отсутсвия на сайте показателей качества медицинской помощи, установленных в территориальныой программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на соответствующий год | Размещение информации на официальном сайте медицинской организации | Март 2023г | Заведующая отделением спортивной медицины Кузнецова Е.В |  | март 23г.
Системный администратор Шабалин А.М